## Hoja1
[5 empty] | UM | 1 | HORA(S) |  |  | VPH | 20000 | LUKAS
[10 empty] | HPS | 7 | HORAS/SEMANA
| HISTORIAS DE USUARIO | DESCRIPCION | ÁLVARO | DIEGO | JHONATAN | PUNTOS DE ESFUERZO | HORAS
HU1 | PAGINA DE INICIO | Página web navegable que me permita observar los productos y sea intuitiva | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
HU10 | MODO OSCURO | Debe existir la opción de modo oscuro que modifique la página y todos sus componentes | 1 | 2 | 2 | 1.6667 | 2
HU2 | VISUALIZACION DE ACCESORIOS | Debe crearse una tarjeta para cada accesorio, que tenga sus datos y que me permita conocerlos sin necesidad de cargar otra página | 3 | 5 | 2 | 3.3333 | 4
HU3 | CREAR CUENTA | Debo poder crear una cuenta y acceder a ella luego | 2 | 3 | 3 | 2.6667 | 3 |  | Primer Sprint puntos - Semana 1 | 14 | HU 1,2,5,6
HU4 | NOTIFICACION POR CORREO | Debo poder enviar un correo con los productos que deseo | 3 | 2 | 3 | 2.6667 | 3 |  | Primer Sprint puntos - Semana 2 | 14 | HU 4,12,14
HU5 | AGREGAR NUEVO ACCESORIO | Debo poder agregar un nuevo producto a la página | 3 | 5 | 3 | 3.6667 | 4 |  | Segundo Sprint Puntos - Semana 1 | 17 | HU 8,10,11,13
HU6 | CATEGORÍAS DE ACCESORIOS | Debo poder filtrar productos por categorías predefinidas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | Segundo Sprint Puntos - Semana 2 | 21 | HU 3,7,9
HU7 | CARPETA DE ACC. FAVORITOS | Luego de tener un usuario, debo poder agregar favoritos a una carpeta exclusiva y propia | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
HU9 | CARRITO DE COMPRA | Debo poder agregar los productos que deseo a una lista de compra | 8 | 13 | 8 | 9.6667 | 10
HU8 | MENÚ ADMINISTRADOR | Debe existir un menú de opciones exclusivas de administrador | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
HU11 | CONTACTO Y REDES SOCIALES | Debo visualizar las redes sociales y contactos en la página de inicio | 2 | 3 | 1 | 2 | 2
HU12 | ADAPTABLE A TAMAÑO DE PANTALLA | La página debe redimensionar y ajustar sus elementos dependiendo del tamaño de la pantalla de donde se observa | 10 | 13 | 10 | 11 | 11
H14 | BORRAR ACCESORIO | Debo poder borrar un producto al darle por un botón | 3 | 2 | 2 | 2.3333 | 3
HU13 | CONVIVENCIA DE ESTILO | El estilo de la página y todos sus elementos deben corresponder al estilo de la empresa | 3 | 2 | 2 | 2.3333 | 3
[5 empty] | Total | 65.3333 | 69 | COSTOS TOTALES
| SCRUM MASTER DEL SCRUM MASTER | ROCKY BARRIOS |  |  | PRUEBAS | 20% | 14
| SCRUM MASTER | ROCKY BARRIOS |  |  | DOCUMENTACIÓN | 15% | 11
| PRODUCT OWNER | ROCKY BARRIOS |  |  | GESTIÓN DEL PROYECTO | 15% | 11
| DISEÑO | ROCKY BARRIOS |  |  |  |  | 105 | COSTOS DIRECTOS
| SOCIO DE LA EMPRESA | ROCKY BARRIOS |  |  | COSTOS POR PERSONA | CD/NM | 27 | COSTOS INDIRECTOS
| EQUIPO DE DESARROLLO | ROCKY BARRIOS |  |  |  |  | 4 | SEMANAS REQUERIDAS
|  | ÁLVARO PAREDES |  |  |  |  | 2100000 | LUKAS
|  | DIEGO AGUILAR |  |  | LOS VALORES ESTÁN REDONDEADOS HACIA ARRIBA
JHONATAN TEJADA
| EMPLEADO DEL MES | ROCKY BARRIOS